## 无纸化
无纸化项目存在隐患
序号 | 问题
1 | 数据库设计，无数据标识字段 如：【数据行版本号，创建时间，创建人，修改时间，修改人，软删除】 不利于系统对数据分析恢复。
2 | 建议直接将这些分类表信息直接存在在缓存.在程序内部遍历循环替换出分类名，如果出现大数据量的试试统计 适当的采用冗余字段。
3 | 数据存储到无纸化系统建议不要采用地方数据源的ID作为主键，【因地方数据的主键不统一 也不排除多个数据系统来源后出现ID重复问题】，自己系统单独创建主键ID Guid在遍历循环生成的时候有几率也出现重复。建议采用bigint 使用雪花ID
4 | 系统内部很多地方出现操作多表的时候未采用事务保证数据一致，严重会破数据完整性，导致系统出现大量的假设判断、或是爆出各种异常问题。
5 | 接口参数大量未验证。容易导出系统出现异常。系统异常数据未进行管理
6 | 使用ORM 本意是减少普通CRUD操作的SQL【SELECT 、INSET 、update】编写，项目的使用的Depper是半自动orm 框架，开发者也是大量使用了纯SQL编码。 （ORM：EF Core、SqlSugar、Depper）
7 | 项目未分层，业务代码与非业务代码耦合太紧，容易导致项目代码腐败，如各种逻辑业务与个性化的代码快速堆积，代码急剧膨胀 各种if else判断加重项目维护成本 测试。Models贫血模型体现不了事件业务，完全把Models当成了数据传递在使用。数据实体Models与Dto混合。直接查询出的数据未做处理直接返回给前端，将大量其它字段信息外泄风险。前端请求命令与后台数据实体Models重叠使用 出现很多无效字段属性。
8 | 后端可以采用async、await 提高接口吞吐量， 对于详情页：展示的数据需要通过多个接口完成 建议使用并行的方式请求接口而不是串行。
9 | 增加项目的测试模块，可以只针对具体的方法进行测试，缩短测试的业务线。可也检测程序测试覆盖率 提升代码质量。
10 | 流程图引擎,devexpress支持流程图绘画高版本【具体那版本开始支持没有关注】 、【建议使用java Activiti】比较成熟、网上解决方案较多。 【需要研究，教程较多】
剩下的未完成的任务
1.数据同步接口5.0版本其中【入院、执行遗嘱、医护人员、转科、借阅、召回】暂未提供实现； 2.数据同步接口2.0版本文件采集单独做处理实现， 已先采集文件信息，通过文件信息调用webService服务单独采集文件， 电子病历，三测单，病案首页， 护理记录, 其中【用户信息，机构，科室，院区】未提供视图 暂未实现。 3.文件CA签名

## 项目改革方案
项目优化措施
为什么要改造当前项目？ 当前无纸化项目虽然已经完成项目大部分功能，但如果把无纸化当成产品来做的话，程序没有好的设计后期任务的迭代难以尽展。很有必要对项目进行改造。 项目没有分层划分职责，整个项目的业务代码、逻辑、实现 无差别全部在一个方法中。严重不符合程序设计的开闭原则。项目代码职责划分不明确， 如果后期更多医院上线个性化定制各种if esel判断整个项目将是灾难。最后将出现项目代码难以阅读，维护时间长，测试时间长、 最终导致项目生命周期短，需重构项目。
项目架构、模式规划简易说明
模式 | WinForm、Dev +.Net Core+RESTfull API接口 前后端分离
架构 | DDD+CQRS 四层架构： 1.命令和查询职责分离【从代码成面完成读写分离】 2.WebApi ：提供RestFull api接口 【 参数校验、请求监控、响应前端发送指令命名、返回统一格式】通过中间件在管道中处理。 3.Application ：应用服务主要负责服务组合、编排和转发，处理业务用例的执行顺序以及结果的拼装。在应用服务中还可以进行安全认证、权限校验、事务控制、领域事件发布或订阅。 4.Domain ：领域【包含充血实体、事件、聚合，领域服务 ，仓储】注意设计时避免聚合设计过大。如何保证聚合合理，是否会单独出现。如会独立出现就需要拆分聚合。 5.Infrastructure 基础层贯穿DDD所有层。其职能：提供通用的技术和基础服务，包括第三方工具、驱动、消息中间件、网关、文件、缓存以及数据库等。
DDD的优势能给我带来什么？
1.面向对象设计，数据行为绑定，告别贫血模型 2.面向接口编程，类单一职责 3.降低复杂度，分而治之 4.优先考虑领域模型，而不是切割数据和行为 5.准确传达业务规则，业务优先 6.代码即设计 7.它通过边界划分将复杂业务领域简单化，帮我们设计出清晰的领域和应用边界，可以很容易地实现业务和技术统一的架构演进 8.领域知识共享，提升协助效率 9.增加可维护性和可读性，延长软件生命周期

## 任务周期评估
项目技术重点
序号 | 项目重点技术项 | 开发周期
1 | 领域业务讨论, 疏导项目整体业务、划分领域、提出事件 | 需要开会讨论
2 | 架构搭建 | 10天
3 | 数据采集、Dev控件、WinForm嵌套网页、批数据处理。文件IO处理加密解密框 | 已实现，直接 将实现搬到新架构
4 | 流程图、 | 需研究
领域模块任务
序号 | 模块 | 开发周期
1 | 病案信息 |  | 开发周期需要根据领域的划分、提出领域事件，计算事件实现的难易成度考量工作任务时间。
2 | 归档
3 | 借阅
4 | 复印
5 | 系统基础数据
6 | 数据采集同步
7 | 微信端接口
8 | 报表统计接口

## 建议
1.统一项目架构 1.根据项目架构，对普通开发培训讲解，已达到快速上手项目架构 2.研发攻关项目痛点、难点、 把控项目任务进度。 3.封装核心技术提供给普通开发者调用。 4.接口压力测、项目慢SQL排查。 5.开发者主要任务CRUD业务数操作 6.单元测试 提升代码质量，同时减少代码Bug 7.每周反馈项目遇到的问题【开发中无问题跳过】，对问题处理中尝试的方案 出现的问题。